## Hoja1
ETAPA | SUBETAPA | DESARROLLLO DE SOLUCION MAPAS CURRICULARES | SEMANA 0 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | SEMANA 18 | SEMANA 19 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22
0 | 0.0 | ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN DE SISTEMA MAPAS CURRICULARES
1 | 1.1 | IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS MAPAS CURRICULARES
| 1.1.1 | Arquitectura de la base de datos Asignaturas
| 1.1.2 | DDL de tablas de Asignaturas
| 1.1.3 | Población de base con datos de Asignaturas
| 1.2 | Arquitectura de la base de datos Mapas Curriculares
| 1.2.1 | DDL de tablas de Mapas Curriculares
| 1.2.2 | Población de base con informacion de Asignaturas
| 1.3 | Pruebas de estres
| 1.4 | IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS ADMINISTRACION
| 1.4.1 | Arquitectura de la base de datos Usuarios
| 1.4.2 | DDL de tablas de Usuarios
| 1.4.3 | Población de base con datos
| 1.5 | Arquitectura de la base de datos Administracion
| 1.5.1 | DDL de tablas de Administracion
| 1.5.2 | Población de base con Roles, tokens y usuarios
| 1.6 | Pruebas de estres
2 | 2.1 | IMPLEMENTACIÓN DE API INTERNA USUARIOS
| 2.1.1 | Arquitectura de API de acuerdo a base de datos Usuario
| 2.1.2 | Definición de roles de usuario
| 2.1.3 | Definición de funciones de usuario de a cuerdo a roles
| 2.1.4 | Desarrollo de modelo de API Usuarios
| 2.1.5 | Desarrollo de controladores de API Usuarios
| 2.1.6 | Desarrollo de operaciones CRUD
| 2.1.7 | Desarrollo de End-Point API Usuarios
| 2.1.8 | Pruebas unitarias
3 | 3.1 | IMPLEMENTACIÓN DE API MAPAS CURRICULARES
| 3.1.1 | Arquitectura de sistema de acuerdo a base de datos Mapas Curriculares
| 3.1.2 | Definición de funciones de sistema Mapas Curriculares
| 3.1.3 | Desarrollo de modelo de sistema Mapas Curriculares
| 3.1.4 | Desarrollo de controladores de sistema Mapas Curriculares
| 3.1.5 | Pruebas unitarias sistema Mapas Curriculares
| 3.1.6 | Arquitectura de API publica Mapas Curriculares
| 3.1.7 | Definición de funciones de API Mapas Curriculares
| 3.1.8 | Desarrollo de modelo de API Mapas Curriculares
| 3.1.9 | Desarrollo de controladores de API Mapas Curriculares
| 3.1.10 | Desarrollo de operaciones CRUD
| 3.1.11 | Desarrollo de End-Point de API Mapas Curriculares
| 3.1.12 | Pruebas unitarias API Mapas Curriculares
| 3.1.13 | Pruebas integrales API y sistema Mapas Curriculares
4 | 4.1 | IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MAPAS CURRICULARES SAP(Single Aplication Page)
| 4.1.1 | Arquitectura de sistema de acuerdo a base de datos Mapas Curriculares
| 4.1.2 | Definicion de clases de Mapas curriculares, para definir modulos
| 4.1.3 | Definicion de Modulos de SAP
| 4.1.4 | Creacion Algoritmo Lineas de seriacion
| 4.1.5 | Implementacion de algorítmo de lineas de seriación
| 4.1.6 | Implementacion de Asignaturas de Mapa Curricular
| 4.1.7 | Implementacion de Asignaturas Seriadas
| 4.1.8 | Implementacion de links a Documentos para cada asignatura en mapa
| 4.1.9 | Implementacion de informacion de mapa (horas por semestre y/o por categoria de asignaturas)
| 4.1.10 | Implementacion de lectura de informacion para diferentes mapas ¦carreras (diferentes url)
| 4.1.11 | Pruebas Unitarias de codigo
| 4.1.12 | Pruebas integrales con API de Mapa Curricular
5 | 5.1 | IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ADMINISTRACION SAP(Single Aplication Page)
| 5.1.1 | Arquitectura de sistema de acuerdo a base de datos Administracion
| 5.1.2 | Definicion de clases de administracion
| 5.1.3 | Definicion de Modulos de SAP
| 5.1.4 | Implementacion de Formularios para interaccion con API Mapa Curricular
| 5.1.5 | Impementacion de Formularios para interaccion con API Administracion
| 5.1.6 | Pruebas Unitarias
| 5.1.7 | Pruebas Integrales